# Informe de avance de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-AVA-001 · Versión 0.7 · 21 de octubre de 2026
Responsable: Paul Carrillo y Diego Cortés
Revisión: Kevin Iturra y Daniel Elgueta
Estado: Actualización documental por auditoría; verificación funcional pendiente

Corte documental al 21 de octubre de 2026. La base técnica proviene de la auditoría del 20 de octubre y sus capturas, no de pruebas nuevas realizadas en esta edición. El proyecto continúa en desarrollo local.

# 1 Avances reportados y pendientes

| Área | Situación correcta |
| --- | --- |
| Producto local | Código real: dos apps Expo, backend Express/Prisma/SQLite y panel React conectados. |
| Administración | Doce módulos reportados; Finanzas tiene vista sin modelo manual de pagos ni liquidación. |
| Servicio | Solicitudes y ciclo de estados reportados; aceptación y seguimiento requieren verificar criterios y asimetrías. |
| Pagos | Sin pasarela y sin registro manual implementado. Se corrigen documentos con CAM-04; código pendiente. |
| Calidad | Suite auth/RBAC/admin existente; no se aportan resultados CP ni cobertura medida del proceso completo. |
| Entrega | README/Docker/Compose raíz ausentes; retrospectivas y cierres de ciclos sin constancia. |

CAM-04 · 21 de octubre de 2026: se consolida la exclusión de pasarelas externas del acta v1.1, por instrucción del solicitante. Sustituye CAM-03 en todos los criterios vigentes del presente conjunto. Se adopta como alcance objetivo el registro manual de pagos y liquidaciones, todavía no implementado según la auditoría. La revisión y conformidad del equipo y del docente se registrarán cuando ocurran; no se acredita una reunión de aprobación.

# 2 Indicadores sin mezcla de magnitudes

El backlog v0.2 reporta al 5 de octubre de 2026: 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR, de 83 HU. Es una fotografía histórica sobre criterios anteriores: 17/83 = 20,5 % reportadas hechas y (17+39)/83 = 67,5 % con algún avance. Ninguno de estos cocientes es avance global actual ni aceptación de los criterios CAM-04.

| Indicador | Valor y alcance correcto |
| --- | --- |
| HU históricas HECHO | 17/83 = 20,5 %, autorreportado al 5 de octubre; no reaceptación actual. |
| HU históricas con algún avance | (17+39)/83 = 67,5 %; parcial no equivale a terminado. |
| Casos CP con evidencia de ejecución | 0 resultados CP/EV aportados para esta revisión; no confundir con número de tests existentes. |
| Suite automatizada | 3 archivos y 15 casos según capturas; conteo, ejecución y cobertura actual por confirmar. |
| README Dockerfile Compose raíz | 0 de 3 tipos de artefacto encontrados por la auditoría; pendiente producir y reproducir. |
| Sprint y avance global actuales | No determinados con rigor: falta ancla de inicio, cierre de ciclos y aceptación por criterios. |

Los estados históricos no se redistribuyen como si la auditoría hubiera probado las 83 HU. El diagnóstico parcial de HU-06.10 se anota por separado; las HU con criterio CAM-04 requieren nueva aceptación. No se publica un porcentaje global actual ni una fecha de cierre no respaldada.

# 3 Hallazgos y trabajo siguiente

| Hallazgo | Evidencia reportada | Tratamiento documental |
| --- | --- | --- |
| AUD-03 Entrega reproducible incompleta | No hay README.md, Dockerfile ni Compose en raíz según inspección. | Pendiente técnico; modelo documental no sustituye archivos ejecutables. |
| AUD-04 Reporte de incidencia devuelve 404 | incidencia.tsx:78 llama POST /lavados/:id/incidencia; ruta ausente. | Registrar defecto y tarea de corrección; ejecutar regresión después. |
| AUD-05 Retiro de billetera incompleto | WALLET_ENABLED=false; tablas y endpoints conservados. | HU-06.10 en avance parcial reportado: apagada, no retirada. |
| AUD-08 Tiempo real asimétrico en limpiador | No escucha lavado:estado; emite evento sin listener en backend. | Defecto pendiente; separar diagrama objetivo de implementación. |
| AUD-10 Rate limiting no catalogado | Control en app.ts; capturas reportan 1000 solicitudes/15 min global y 5/min en acceso tras ajuste local. | Añadir Q-13; confirmar valores, rutas, ventana y commit antes de probar. |
| AUD-13 Rendimiento sin medición | Metas propuestas sin herramienta, dataset ni resultados reproducibles. | Mantener metas como propuestas; completar entorno y ejecutar. |

Falta ratificar medio y momento del cobro del cliente, cuenta receptora, responsable de validar recepción, corte semanal, redondeo y tratamiento manual de cargos de cancelación, reembolsos y disputas. No se fijan lunes y jueves ni se reutilizan automáticamente los cargos 0/15/25/40 % del modelo anterior. Estas decisiones deben cerrarse antes de aceptar los criterios económicos dependientes; no se declaran resueltas mediante esta edición.

Primero se concilia criterio documental y se corrigen los bloqueos visibles: endpoint de incidencia y escucha de estado. Se preparan entorno aislado, README/Docker y pruebas de lavado/cancelación; después se implementan registros manuales ratificados. Corregir un documento no resuelve ninguno de estos defectos.

# 4 Planificación evidencia y revisión

Plan propuesto de 16 semanas relativas en ocho sprints de dos semanas. La fecha real de inicio del sprint 1, capacidad, selección de tareas y cierres no están acreditados. No se calcula un sprint actual por calendario ni un porcentaje global mezclando código, documentos y pruebas. Los registros de ciclos y retrospectivas permanecen pendientes de evidencia real.

| Sprint | Semanas | Objetivo propuesto |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 a 2 | Criterios vigentes acceso y entorno de prueba |
| S2 | 3 a 4 | Perfiles habilitación y limpieza de billetera |
| S3 | 5 a 6 | Solicitudes inmediatas y programadas sin pasarela |
| S4 | 7 a 8 | Aceptación estados y seguimiento integrado |
| S5 | 9 a 10 | Evidencias confirmación incidencias y disputas |
| S6 | 11 a 12 | Registro y validación manual de pagos y liquidaciones |
| S7 | 13 a 14 | Supervisión reportes y validación con usuarios |
| S8 | 15 a 16 | Regresión instalación y expediente académico |

| Responsable | Aporte para cerrar este informe |
| --- | --- |
| Diego Cortés | Coordinación e integración; confirma versión y entorno. |
| Kevin Iturra | Frontend y revisión funcional; valida criterios de producto. |
| Paul Carrillo | Requisitos, documentación y trazabilidad; apoyo backend. |
| Daniel Elgueta | Casos, defectos y evidencias de pruebas; apoyo documental. |

Faltan: fecha de inicio efectiva, tareas reales por ciclo, capacidad, build de entrega, resultados de pruebas, observaciones de usuarios y constancias de revisión. El listado no se completa con datos supuestos.

## Referencias y límites

Fuente técnica principal: Auditoria_Splash_doc-vs-app.pdf, 20 de octubre de 2026, repositorio académico commit 139ddb7 y aplicación commit 932a4b0 más cambios locales. Las capturas aportan observaciones de la revisión del 19 de octubre. Esta actualización contrasta documentos con esa evidencia aportada; no reejecuta el código ni las pruebas y no convierte una inspección en aceptación funcional.

Equipo Splash. Acta v1.2 y CAM-04, 21 de octubre de 2026. Consolidación del alcance sin pasarela, autorizada por el solicitante; aprobación colegiada no registrada.

Daniel Elgueta. Backlog v0.2, 5 de octubre de 2026. Fuente histórica de los 83 IDs; los criterios modificados se identifican en 11 v0.7.

Duoc UC. Guías 2.4 y 2.6 y anexo de artefactos proporcionados al equipo. No se acredita una pauta oficial de puntajes F2 en la auditoría.