# Plan de desarrollo y Sprint Backlog de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-SBL-001 · Versión 0.7 · 21 de octubre de 2026
Responsable: Diego Cortés y equipo
Revisión: Kevin Iturra
Estado: Actualización documental por auditoría; verificación funcional pendiente

La planificación distribuye una primera revisión de las 83 HU en ocho ciclos de dos semanas, incorporando CAM-04. No se reconstruye un historial de ejecución a partir de esta asignación.

Plan propuesto de 16 semanas relativas en ocho sprints de dos semanas. La fecha real de inicio del sprint 1, capacidad, selección de tareas y cierres no están acreditados. No se calcula un sprint actual por calendario ni un porcentaje global mezclando código, documentos y pruebas. Los registros de ciclos y retrospectivas permanecen pendientes de evidencia real.

# 1 Objetivos y restricciones

| Sprint | Semanas | Objetivo propuesto |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 a 2 | Criterios vigentes acceso y entorno de prueba |
| S2 | 3 a 4 | Perfiles habilitación y limpieza de billetera |
| S3 | 5 a 6 | Solicitudes inmediatas y programadas sin pasarela |
| S4 | 7 a 8 | Aceptación estados y seguimiento integrado |
| S5 | 9 a 10 | Evidencias confirmación incidencias y disputas |
| S6 | 11 a 12 | Registro y validación manual de pagos y liquidaciones |
| S7 | 13 a 14 | Supervisión reportes y validación con usuarios |
| S8 | 15 a 16 | Regresión instalación y expediente académico |

Los criterios manuales sustituyen el pago previo de la propuesta anterior. S3 no requiere pasarela; S6 depende de ratificar reglas económicas y crear registros reales. Historias Podría y funciones adicionales se seleccionan según capacidad, no se prometen por tener un ID. Pruebas y documentación son transversales.

# 2 Dependencias y registro real del trabajo

| Dependencia | Tratamiento |
| --- | --- |
| Criterios antes de desarrollo | Conciliar CAM-04, identificar qué HU cambian y resolver decisiones económicas antes de aceptarlas. |
| Habilitación antes de atención | Registro, permisos y aprobación del limpiador antes de asignar solicitudes. |
| Modelo de datos | Coordinar retiro de billetera y futuros registros manuales con autor de 02; no asumir migración aplicada. |
| Incidencias y eventos | Corregir endpoint ausente y listener de limpiador; ejecutar regresión sobre versión identificada. |
| Verificación | Base aislada antes de suite; pruebas del flujo de lavado y concurrencia durante los ciclos. |
| Entrega reproducible | README y Docker/Compose aplicable antes de la instalación independiente de cierre. |

Registro por completar con hechos: fecha de inicio del sprint 1; objetivo y selección real de cada ciclo; responsable por tarea; capacidad disponible; resultado CP/EV; bloqueo y replanificación. Notion puede incluir estas propiedades junto a los IDs. No se acredita retrospectiva ni cierre con una plantilla vacía.

# 3 Sprint 1 Semanas 1 a 2

Objetivo propuesto: Criterios vigentes acceso y entorno de prueba.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 01.1 Registro de cliente | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.2 Inicio de sesión | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.3 Sesión persistente | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.4 Acceso según rol | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.8 Cierre de sesión | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.9 Ingreso según la aplicación | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 09.3 Datos de prueba reproducibles | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 09.6 Protección básica de la API | Debe · S | Criterios revisados; aceptación pendiente |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

# 4 Sprint 2 Semanas 3 a 4

Objetivo propuesto: Perfiles habilitación y limpieza de billetera.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 01.5 Subroles de administración | Debería · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.6 Cambio de contraseña | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.7 Registro de lavador con documentos | Debería · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 01.10 Cambio de rol de un usuario | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.1 Registrar vehículo | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.4 Direcciones guardadas | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.6 Privacidad de mis registros | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.2 Gestión de clientes | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.3 Aprobación de lavadores | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.9 Auditoría | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.11 Revocar, suspender y reactivar lavadores | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 06.10 Retirar la billetera virtual | Debería · S | Parcial reportado: apagada, no retirada |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

# 5 Sprint 3 Semanas 5 a 6

Objetivo propuesto: Solicitudes inmediatas y programadas sin pasarela.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 03.1 Catálogo de servicios | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 03.2 Precio según vehículo elegido | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 03.3 Solicitud inmediata | Debe · M | Función reportada; criterios vigentes por probar |
| 03.4 Agendar día y hora | Debe · M | Criterios revisados; aceptación pendiente |
| 03.5 Ubicación con mapa ajustable | Debe · L | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 03.6 Notas para el lavador | Podría · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.2 Autocompletar por patente | Debería · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.5 Datos personales con foto | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

# 6 Sprint 4 Semanas 7 a 8

Objetivo propuesto: Aceptación estados y seguimiento integrado.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 04.1 Aviso de nuevas solicitudes | Debe · M | Función reportada; criterios vigentes por probar |
| 04.2 Aceptar solicitud | Debe · M | Función reportada; criterios vigentes por probar |
| 04.3 Una sola asignación por solicitud | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.4 Rechazar u ocultar solicitud | Podría · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.5 Avanzar etapas del servicio | Debe · M | Corrección local reportada; falta regresión |
| 04.6 Disponibilidad del lavador | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.7 Pantalla de búsqueda tranquilizadora | Podría · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.8 Volver sin cancelar | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.9 Etapas claras | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.11 Inicio del lavador | Debería · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.12 Detalle del servicio para el lavador | Debe · M | Criterios revisados; aceptación pendiente |
| 04.13 Navegar hasta el cliente | Podría · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.14 Llamar al cliente | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 05.1 Seguir al lavador en el mapa | Debe · L | Parcial reportado: tiempo real asimétrico |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

# 7 Sprint 5 Semanas 9 a 10

Objetivo propuesto: Evidencias confirmación incidencias y disputas.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 05.2 Fotos antes y después | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 05.3 Centro de notificaciones | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 05.4 Notificaciones push | Debería · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 05.5 Reportar incidencia | Debería · M | Defecto reportado: endpoint ausente |
| 05.6 Lavado activo en el inicio | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.7 Perfil y foto del lavador | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.10 Confirmar el servicio terminado | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 04.15 Cancelación por parte del lavador | Debería · M | Criterios revisados; aceptación pendiente |
| 07.4 Abrir una disputa | Debe · M | Creación de disputa no implementada |
| 07.5 Resolver una disputa | Debe · M | Criterios revisados; aceptación pendiente |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

# 8 Sprint 6 Semanas 11 a 12

Objetivo propuesto: Registro y validación manual de pagos y liquidaciones.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 06.1 Registrar el pago del servicio sin pasarela | Debe · L | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 06.2 Consultar el estado del pago registrado | Debe · S | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 06.3 Validar manualmente la recepción del pago | Debe · M | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 06.4 Cancelar y registrar el tratamiento económico manual | Debe · L | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 06.5 Ver mis ganancias | Debería · S | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 06.6 Registrar mis datos bancarios | Debe · M | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 06.7 Preparar y registrar la liquidación semanal manual | Debe · L | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 06.8 Conciliar registros manuales de pagos y liquidaciones | Debe · M | Objetivo manual pendiente de implementación |
| 05.7 Aviso de liquidación pagada | Debería · S | Criterios revisados; aceptación pendiente |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

Falta ratificar medio y momento del cobro del cliente, cuenta receptora, responsable de validar recepción, corte semanal, redondeo y tratamiento manual de cargos de cancelación, reembolsos y disputas. No se fijan lunes y jueves ni se reutilizan automáticamente los cargos 0/15/25/40 % del modelo anterior. Estas decisiones deben cerrarse antes de aceptar los criterios económicos dependientes; no se declaran resueltas mediante esta edición.

# 9 Sprint 7 Semanas 13 a 14

Objetivo propuesto: Supervisión reportes y validación con usuarios.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 02.3 Ícono según tipo de vehículo | Podría · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.8 Tema claro u oscuro | Podría · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 02.9 Ayuda y términos del servicio | Podría · S | Criterios revisados; aceptación pendiente |
| 06.9 Confirmación automática a las 48 horas | Podría · M | Opcional, no acreditado |
| 07.1 Calificar al lavador | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 07.2 Calificar al cliente | Podría · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 07.3 Historial de lavados | Debe · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 07.6 Historial de servicios del lavador | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 07.7 Mi reputación y estadísticas | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.1 Dashboard de indicadores | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.4 Operación en curso | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.5 Finanzas | Debe · M | Vista presente; modelo económico ausente |
| 08.6 Evaluaciones e incidencias | Debería · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.7 Gestión de tarifas | Podría · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.8 Reportes | Debería · S | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.10 Ficha completa de cliente y lavador | Debería · M | Criterios revisados; aceptación pendiente |
| 08.12 Mapa de la operación en vivo | Debería · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 08.13 Exportar reportes | Debería · S | Criterios revisados; aceptación pendiente |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

# 10 Sprint 8 Semanas 15 a 16

Objetivo propuesto: Regresión instalación y expediente académico.

| HU y tarea base | Prioridad tamaño | Diagnóstico actual reportado |
| --- | --- | --- |
| 09.1 Pruebas automatizadas del backend | Debe · L | Criterios revisados; aceptación pendiente |
| 09.2 Prueba del flujo completo | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 09.4 Registro de defectos y regresión | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |
| 09.5 Documentación técnica al día | Debe · M | Sin reaceptación actual; ver estado histórico |

Selección y responsables individuales: por registrar con el equipo. Trabajo histórico HECHO requiere regresión; PARCIAL se divide por criterios faltantes; funciones de pago manual requieren diseño, implementación y verificación. La tabla no muestra tareas ya cerradas.

# 11 Seguimiento y revisión del plan

| Campo | Registro verificable requerido |
| --- | --- |
| Inicio | Fecha real, objetivo y capacidad acordados; ancla para calcular el sprint. |
| Ejecución | Tareas en curso, bloqueos, cambios y revisión cruzada. |
| Cierre | Criterios cumplidos, evidencia, defectos y trabajo restante. |
| Retrospectiva | Sesión real, asistentes, hechos y acuerdos, vinculada a 14. |
| Replanificación | Mover trabajo incompleto sin cerrar por calendario ni reducir controles de calidad. |

El backlog v0.2 reporta al 5 de octubre de 2026: 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR, de 83 HU. Es una fotografía histórica sobre criterios anteriores: 17/83 = 20,5 % reportadas hechas y (17+39)/83 = 67,5 % con algún avance. Ninguno de estos cocientes es avance global actual ni aceptación de los criterios CAM-04.

No se confirma S6 ni 60 % como estado real del proyecto sin esos datos. Su uso anterior fue una orientación provisional y no una métrica medida.

## Referencias y límites

Fuente técnica principal: Auditoria_Splash_doc-vs-app.pdf, 20 de octubre de 2026, repositorio académico commit 139ddb7 y aplicación commit 932a4b0 más cambios locales. Las capturas aportan observaciones de la revisión del 19 de octubre. Esta actualización contrasta documentos con esa evidencia aportada; no reejecuta el código ni las pruebas y no convierte una inspección en aceptación funcional.

Equipo Splash. Acta v1.2 y CAM-04, 21 de octubre de 2026. Consolidación del alcance sin pasarela, autorizada por el solicitante; aprobación colegiada no registrada.

Daniel Elgueta. Backlog v0.2, 5 de octubre de 2026. Fuente histórica de los 83 IDs; los criterios modificados se identifican en 11 v0.7.

Duoc UC. Guías 2.4 y 2.6 y anexo de artefactos proporcionados al equipo. No se acredita una pauta oficial de puntajes F2 en la auditoría.