Informe de avance del proyecto Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-AVA-001 · Versión 0.6 · 17 de octubre de 2026
Responsable: Diego Cortés y Paul Carrillo
Revisión: Kevin Iturra y Daniel Elgueta
Estado: Actualizado con base en las 83 historias y verificación pendiente

El informe organiza resumen, monitoreo y ajustes del plan según la guía 2.4. La fuente técnica ahora es el backlog v0.2 del 5 de octubre; el corte documental es el 17 de octubre. Se incorpora CAM-03 y un horizonte de 16 semanas. No se declara un sprint terminado sin sus registros.

# 1 Actividades y objetivos al corte

| Actividad | Situación sustentada |
| --- | --- |
| Requisitos | Catálogo de 83 HU en 9 épicas, transcrito en 11 y enlazado en 15. |
| Modelo económico | Mercado Pago de prueba al solicitar; consulta activa, reparto 15/85 y transferencias semanales manuales. |
| Diseño y planificación | 03 y 12 sincronizados al catálogo; pago verificado precede la publicación de la solicitud. |
| Calidad | 04 conserva metas propuestas; 06 y 15 incorporan pruebas económicas y trazabilidad. Resultados pendientes. |
| Construcción | Fuente v0.2 reporta código revisado en 311ae43. No se dispone de una build posterior ni de ejecución actual del incremento. |

El cliente paga con Mercado Pago al confirmar una solicitud inmediata o programada. Durante el semestre se usan credenciales y tarjetas de prueba. El backend verifica activamente el pago y solo publica la solicitud PENDIENTE cuando está aprobado. No se implementan webhooks ni billetera propia. Splash registra una comisión del 15 % y una ganancia del lavador del 85 %; el costo del proveedor lo asume Splash. Finanzas registra manualmente las transferencias de las liquidaciones semanales.

La actualización de documentos establece coherencia de requisitos y planificación. No acredita por sí sola que se haya implementado la pasarela, corregido los defectos o ejecutado las migraciones.

Las 16 semanas son relativas al inicio del desarrollo y se organizan como propuesta en ocho sprints de dos semanas. No representan sprints ya ejecutados. La selección real revisa capacidad, tamaños y dependencias; las historias Podría no se prometen por tener un sprint sugerido. Pruebas, integración y documentación son transversales.

# 2 Estado técnico reportado en la versión 0 punto 2

La versión 0.2 reporta 17 HECHO, 39 PARCIAL, 25 PENDIENTE y 2 POR VERIFICAR al 5 de octubre de 2026, sobre el commit declarado 311ae43. Estos estados no son aceptación actual ni pruebas aprobadas. Para actualizar avance se necesita commit o build, casos ejecutados y evidencia posterior al cambio de criterios.

| Épica | HU | H | P | Pe | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 Identidad acceso y roles | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| EP-02 Perfil vehículos y direcciones | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| EP-03 Solicitud de lavado y precios | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| EP-04 Asignación y ciclo de vida | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| EP-05 Seguimiento evidencia y notificaciones | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| EP-06 Pagos y liquidaciones | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| EP-07 Calificaciones historial y disputas | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| EP-08 Panel de administración | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| EP-09 Calidad pruebas y demostración | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Total reportado v0.2 | 83 | 17 | 39 | 25 | 2 |

La distribución cambia porque v0.2 reformula criterios y añade dos historias. No se interpreta la diferencia respecto de v0.1 como pérdida ni ganancia de productividad. Cada estado debe contrastarse con los criterios y la versión del código que lo sustentó.

## Focos de verificación

Reproducir fallos de listado y aceptación de solicitudes, carga de fotos y estado de llegada. Implementar o verificar pago activo e idempotente, cancelación con cargo, cuenta bancaria, liquidación semanal y retirada de billetera. No trasladar evidencia de un mismo ID económico de v0.1 a v0.2 sin revisar el criterio.

# 3 Monitoreo y ajuste de las 16 semanas

| Sprint | Semanas | Resultado propuesto |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 a 2 | Acceso seguro y datos de prueba reproducibles |
| S2 | 3 a 4 | Habilitación perfiles y retirada segura de la billetera |
| S3 | 5 a 6 | Solicitud inmediata y agendada precedida de pago verificado |
| S4 | 7 a 8 | Oferta y aceptación única de solicitudes pagadas |
| S5 | 9 a 10 | Prestación con estados GPS y fotografías |
| S6 | 11 a 12 | Confirmación cancelaciones disputas y liquidación semanal |
| S7 | 13 a 14 | Supervisión reputación y mejoras con usuarios |
| S8 | 15 a 16 | Regresión flujo completo y entrega reproducible |

La propuesta de 12 asigna una primera revisión a las 83 HU, con seguridad y pruebas en todos los ciclos. S3 incluye pago previo y verificación para desbloquear solicitudes; S6 concentra cancelaciones y liquidaciones. Las historias grandes se descomponen y se seleccionan según capacidad real.

| Integrante | Aporte esperado |
| --- | --- |
| Diego Cortés | Liderazgo operativo e integración; coordina dependencias y versión integrada. |
| Kevin Iturra | Frontend, supervisión de codificación y revisión funcional. |
| Paul Carrillo | Documentación, trazabilidad y apoyo al backend. |
| Daniel Elgueta | Pruebas, defectos, resultados y documentación de verificación. |

Las funciones acordadas se mantienen; todo el equipo apoya backend. La fuente asigna responsables por actividad, pero cada tarea requiere una persona confirmada en el tablero. No se supone que una asignación documental sea evidencia de contribución ejecutada.

# 4 Cambios dificultades y recuperación

CAM-03, 17 de octubre de 2026: adopción confirmada de la versión 0.2. Sustituye CAM-01 y CAM-02 como reglas vigentes de pago. Comisión del 15 % confirmada por el solicitante; se corrigen los textos discrepantes del 20 %. Las propuestas HU-TR.1 a HU-TR.3 quedan obsoletas y no se suman a las 83 historias.

| Factor | Efecto y respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Pago previo | Configurar prueba y verificación antes de aceptar la historia de solicitud completa. | Diego y Kevin |
| Sin webhooks | Recuperar consulta activa al volver o con Verificar pago; probar interrupciones y duplicados. | Equipo backend |
| Liquidación | Excluir disputas, registrar cuenta, acumular compensaciones y proteger datos bancarios. | Kevin y Daniel |
| Datos y billetera | Migración, respaldo y retirada de referencias; coordinar con responsable de datos. | Diego |
| Capacidad limitada | Dividir L, limitar tareas simultáneas y revisar cada compromiso; no asumir capacidad por ocho ciclos. | Diego y equipo |

No se aportan fechas reales ni tablero actual suficientes para calificar retrasos. La recuperación propuesta prioriza el recorrido crítico e integración temprana, conserva pruebas por incremento y reserva S8 para regresión, instalación y expediente.

Falta definir día y hora de corte semanal, tratamiento de feriados, regla definitiva de redondeo, identificadores técnicos de estados y estados después de resolver disputas. Deben confirmarse entorno y producto de integración de Mercado Pago, responsables operativos, cobertura del piloto, evidencia de implementos y plataformas adicionales. No se presupone que estos puntos estén implementados.

# 5 Evidencias y datos necesarios para cerrar el avance

| Respaldo | Situación y uso |
| --- | --- |
| Backlog v0.2 | Disponible; origen de 83 HU y estados reportados al 5 de octubre. |
| Documentos v0.6 | Sincronizados al cambio; revisión del equipo pendiente de registro. |
| Build y repositorio | Faltan versión actual, entorno y enlace de entrega; no usar 311ae43 como build final sin comprobar. |
| Pruebas y defectos | Faltan resultados CP/EV, correcciones y regresión por versión. |
| Tablero y sprints | Faltan objetivo y tareas reales, responsables, impedimentos y cambios de capacidad. |
| Piloto | Faltan participantes, observaciones, cobertura y comprensión del flujo. |

Diego aporta período real del informe, sprint, versión e integración. Daniel aporta pruebas y defectos; Kevin revisa estado de HU y reglas; Paul consolida documentos, competencias académicas y enlaces accesibles. Con esos registros se actualiza el avance técnico y se separan historias aceptadas, en trabajo, bloqueadas y diferidas.

## Referencias

Daniel Elgueta. Splash Backlog Épicas HU FINAL, versión 0.2, 5 de octubre de 2026. 9 épicas y 83 historias. Revisión declarada del código: commit 311ae43. Los estados son reportados por la fuente, no resultados de pruebas ejecutadas para esta entrega.

Equipo Splash. Confirmación de adopción de la versión 0.2 y modelo de pagos, 17 de octubre de 2026. CAM-03.

Duoc UC. Anexo Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología y guías 2.4 y 2.6 de fase 2. Material del curso.