Plan de desarrollo y Sprint Backlog de Splash

Duoc UC Antonio Varas · Ingeniería en Informática · Capstone PTY4614 · 801-V

SPL-SBL-001 · Versión 0.6 · 17 de octubre de 2026
Responsable: Diego Cortés y equipo
Revisión: Kevin Iturra
Estado: Actualizado con base en las 83 historias y verificación pendiente

La propuesta distribuye una primera revisión de las 83 historias en ocho sprints de dos semanas. El horizonte confirmado es 16 semanas de desarrollo; no se reconstruyen fechas ni resultados que no estén registrados. El pago previo debe verificarse antes de aceptar una solicitud completa.

# 1 Objetivos y capacidad

| Sprint | Semanas | Resultado propuesto |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 a 2 | Acceso seguro y datos de prueba reproducibles |
| S2 | 3 a 4 | Habilitación perfiles y retirada segura de la billetera |
| S3 | 5 a 6 | Solicitud inmediata y agendada precedida de pago verificado |
| S4 | 7 a 8 | Oferta y aceptación única de solicitudes pagadas |
| S5 | 9 a 10 | Prestación con estados GPS y fotografías |
| S6 | 11 a 12 | Confirmación cancelaciones disputas y liquidación semanal |
| S7 | 13 a 14 | Supervisión reputación y mejoras con usuarios |
| S8 | 15 a 16 | Regresión flujo completo y entrega reproducible |

Las 16 semanas son relativas al inicio del desarrollo y se organizan como propuesta en ocho sprints de dos semanas. No representan sprints ya ejecutados. La selección real revisa capacidad, tamaños y dependencias; las historias Podría no se prometen por tener un sprint sugerido. Pruebas, integración y documentación son transversales.

La fuente reporta 17 HU hechas; se revisan mediante regresión antes de programar reconstrucción. Las 39 parciales se descomponen por criterios pendientes y las 25 pendientes se refinan. Las 2 por verificar requieren prueba. Las historias grandes, en especial pago, cancelación y liquidación, pueden exigir recortar trabajo opcional; no se equipara S/M/L a horas.

# 2 Responsabilidades dependencias y selección

| Integrante | Función en cada ciclo |
| --- | --- |
| Diego Cortés | Liderazgo operativo e integración; coordina dependencias y versión integrada. |
| Kevin Iturra | Frontend, supervisión de codificación y revisión funcional. |
| Paul Carrillo | Documentación, trazabilidad y apoyo al backend. |
| Daniel Elgueta | Pruebas, defectos, resultados y documentación de verificación. |

| Dependencia | Tratamiento |
| --- | --- |
| S1 antes de S3 | Identidad, rol, propiedad y datos de prueba antes de consultar pagos de usuarios. |
| S2 y HU-06.10 | Coordinar migración y retiro de billetera con responsable de datos antes de integrar el nuevo flujo. |
| HU-06.1 y 06.3 antes de 03.3 y 03.4 | En S3 se integra primero pago y verificación; una solicitud solo se publica después de aprobado. |
| S3 antes de S4 | El listado y aceptación solo operan sobre solicitudes pagadas y creadas. |
| S5 antes de S6 | Llegada, evidencia y estados coherentes habilitan cargos y confirmación. |
| HU-06.6 antes de 06.7 | Cuenta y permisos; también corte y redondeo definidos para probar fronteras. |
| En cada sprint | Pruebas, integración, documentación y DoD; HU-09.1 y 09.6 son transversales aunque su revisión tenga un ciclo inicial. |

Notion: Tarea, ID HU, responsable, prioridad fuente, estado, sprint, dependencias, criterios y evidencia. Registrar fecha de creación y edición; no inventar plazos de tareas. El compromiso se establece al planificar con disponibilidad real.

# 3 Sprint 1 Semanas 1 a 2

Objetivo: Acceso seguro y datos de prueba reproducibles.

Salida propuesta: Tres perfiles, sesiones y permisos verificados; datos aislados y comandos de prueba.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 01.1 Registro de cliente | Debe · M | HECHO |
| 01.2 Inicio de sesión | Debe · M | HECHO |
| 01.3 Sesión persistente | Debe · S | PARCIAL |
| 01.4 Acceso según rol | Debe · M | PARCIAL |
| 01.8 Cierre de sesión | Debería · S | PARCIAL |
| 01.9 Ingreso según la aplicación | Debería · S | PARCIAL |
| 09.3 Datos de prueba reproducibles | Debe · S | HECHO |
| 09.6 Protección básica de la API | Debe · S | POR VERIFICAR |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

# 4 Sprint 2 Semanas 3 a 4

Objetivo: Habilitación perfiles y retirada segura de la billetera.

Salida propuesta: Alta autónoma y aprobación; datos propios protegidos; migración y retirada de billetera verificadas.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 01.5 Subroles de administración | Debería · M | HECHO |
| 01.6 Cambio de contraseña | Debería · S | PARCIAL |
| 01.7 Registro de lavador con documentos | Debería · M | PENDIENTE |
| 01.10 Cambio de rol de un usuario | Debería · S | PARCIAL |
| 02.1 Registrar vehículo | Debe · M | PARCIAL |
| 02.4 Direcciones guardadas | Debe · S | PARCIAL |
| 02.6 Privacidad de mis registros | Debe · S | POR VERIFICAR |
| 08.2 Gestión de clientes | Debe · S | PARCIAL |
| 08.3 Aprobación de lavadores | Debe · S | HECHO |
| 08.9 Auditoría | Debe · S | HECHO |
| 08.11 Revocar, suspender y reactivar lavadores | Debería · S | PARCIAL |
| 06.10 Retirar la billetera virtual | Debería · S | PENDIENTE |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

# 5 Sprint 3 Semanas 5 a 6

Objetivo: Solicitud inmediata y agendada precedida de pago verificado.

Salida propuesta: Pago aprobado crea una sola solicitud; rechazo y abandono no la publican; reintentos preservan datos.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 03.1 Catálogo de servicios | Debe · S | HECHO |
| 03.2 Precio según vehículo elegido | Debe · S | HECHO |
| 03.3 Solicitud inmediata | Debe · M | PARCIAL |
| 03.4 Agendar día y hora | Debe · M | PARCIAL |
| 03.5 Ubicación con mapa ajustable | Debe · L | PENDIENTE |
| 03.6 Notas para el lavador | Podría · S | HECHO |
| 02.2 Autocompletar por patente | Debería · M | PARCIAL |
| 02.5 Datos personales con foto | Debería · S | HECHO |
| 06.1 Pagar el lavado al solicitar | Debe · L | PENDIENTE |
| 06.2 Estado del pago y comprobante | Debe · S | PENDIENTE |
| 06.3 Verificación del pago con Mercado Pago | Debe · M | PENDIENTE |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

División sugerida de HU-06.1: preparar datos y retorno de pago, integrar interfaz, comprobar rechazo/abandono e integrar solicitud solo tras aprobación. HU-06.3: consulta en backend, correlación y prueba de verificación repetida. Estas subtareas no crean HU adicionales.

# 6 Sprint 4 Semanas 7 a 8

Objetivo: Oferta y aceptación única de solicitudes pagadas.

Salida propuesta: Una sola aceptación y solo solicitudes pagadas; sin retención ni saldo de billetera.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 04.1 Aviso de nuevas solicitudes | Debe · M | PENDIENTE |
| 04.2 Aceptar solicitud | Debe · M | PENDIENTE |
| 04.3 Una sola asignación por solicitud | Debe · M | PARCIAL |
| 04.4 Rechazar u ocultar solicitud | Podría · S | PENDIENTE |
| 04.6 Disponibilidad del lavador | Debe · S | PARCIAL |
| 04.8 Volver sin cancelar | Debe · S | HECHO |
| 04.12 Detalle del servicio para el lavador | Debe · M | PARCIAL |
| 04.13 Navegar hasta el cliente | Podría · S | HECHO |
| 04.14 Llamar al cliente | Debería · S | PENDIENTE |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

# 7 Sprint 5 Semanas 9 a 10

Objetivo: Prestación con estados GPS y fotografías.

Salida propuesta: Estados en orden, llegada visible, seguimiento autorizado y fotos antes y después obligatorias.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 04.5 Avanzar etapas del servicio | Debe · M | PARCIAL |
| 04.7 Pantalla de búsqueda tranquilizadora | Podría · S | PARCIAL |
| 04.9 Etapas claras | Debería · S | PARCIAL |
| 04.11 Inicio del lavador | Debería · M | PARCIAL |
| 05.1 Seguir al lavador en el mapa | Debe · L | PARCIAL |
| 05.2 Fotos antes y después | Debe · M | PENDIENTE |
| 05.3 Centro de notificaciones | Debería · S | PARCIAL |
| 05.4 Notificaciones push | Debería · M | PARCIAL |
| 05.6 Lavado activo en el inicio | Debería · S | PARCIAL |
| 08.4 Operación en curso | Debe · M | PARCIAL |
| 08.12 Mapa de la operación en vivo | Debería · M | PARCIAL |
| 02.7 Perfil y foto del lavador | Debería · S | PENDIENTE |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

# 8 Sprint 6 Semanas 11 a 12

Objetivo: Confirmación cancelaciones disputas y liquidación semanal.

Salida propuesta: Reparto 15/85, cancelaciones por etapa, reembolsos y liquidación semanal sin servicios disputados ni duplicados.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 04.10 Confirmar el servicio terminado | Debe · S | PARCIAL |
| 04.15 Cancelación por parte del lavador | Debería · M | PENDIENTE |
| 06.4 Cancelación con cargo según etapa | Debe · L | PENDIENTE |
| 06.5 Ver mis ganancias | Debería · S | PARCIAL |
| 06.6 Registrar mis datos bancarios | Debe · M | PENDIENTE |
| 06.7 Liquidación semanal por transferencia | Debe · L | PENDIENTE |
| 06.8 Conciliación de pagos | Debe · M | PENDIENTE |
| 07.1 Calificar al lavador | Debe · S | PARCIAL |
| 07.3 Historial de lavados | Debe · S | PARCIAL |
| 07.4 Abrir una disputa | Debe · M | PENDIENTE |
| 07.5 Resolver una disputa | Debe · M | PARCIAL |
| 07.6 Historial de servicios del lavador | Debería · S | HECHO |
| 07.7 Mi reputación y estadísticas | Debería · S | PARCIAL |
| 05.5 Reportar incidencia | Debería · M | PENDIENTE |
| 05.7 Aviso de liquidación pagada | Debería · S | PENDIENTE |
| 08.5 Finanzas | Debe · M | PARCIAL |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

Dividir HU-06.4 por etapas y cálculo/reembolso, y HU-06.7 en elegibilidad, cálculo, registro de transferencia y auditoría. Resolver corte semanal y redondeo antes de aceptar las pruebas dependientes. La asignación amplia de S6 es candidata y se ajusta a capacidad.

# 9 Sprint 7 Semanas 13 a 14

Objetivo: Supervisión reputación y mejoras con usuarios.

Salida propuesta: Panel, fichas y exportaciones coinciden con pagos y liquidaciones; resultados del piloto registrados.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 02.3 Ícono según tipo de vehículo | Podría · S | HECHO |
| 02.8 Tema claro u oscuro | Podría · S | PARCIAL |
| 02.9 Ayuda y términos del servicio | Podría · S | PARCIAL |
| 06.9 Confirmación automática a las 48 horas | Podría · M | PENDIENTE |
| 07.2 Calificar al cliente | Podría · S | PARCIAL |
| 08.1 Dashboard de indicadores | Debe · M | HECHO |
| 08.6 Evaluaciones e incidencias | Debería · M | HECHO |
| 08.7 Gestión de tarifas | Podría · M | PENDIENTE |
| 08.8 Reportes | Debería · S | HECHO |
| 08.10 Ficha completa de cliente y lavador | Debería · M | PARCIAL |
| 08.13 Exportar reportes | Debería · S | PARCIAL |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

HU-06.9, tema, iconografía y calificaciones opcionales mantienen prioridad fuente. No consumir la reserva de verificación para cumplirlas sin acuerdo de alcance.

# 10 Sprint 8 Semanas 15 a 16

Objetivo: Regresión flujo completo y entrega reproducible.

Salida propuesta: Flujos inmediato y agendado, cancelación y disputa; pruebas críticas, instalación limpia y documentos coherentes.

| HU y tarea base | Prioridad y tamaño | Estado fuente |
| --- | --- | --- |
| 09.1 Pruebas automatizadas del backend | Debe · L | PARCIAL |
| 09.2 Prueba del flujo completo | Debe · M | PENDIENTE |
| 09.4 Registro de defectos y regresión | Debe · M | PENDIENTE |
| 09.5 Documentación técnica al día | Debe · M | PENDIENTE |

Por cada HU seleccionada: Kevin desarrolla/revisa frontend; Diego integra con apoyo backend del equipo; Daniel ejecuta casos; Paul actualiza trazabilidad. Confirmar una persona a cargo por tarea. Trabajo de HU hecha: comprobar criterios y regresión; parcial: completar criterios faltantes; pendiente: construir y probar.

Registro del ciclo por completar: objetivo acordado, tareas seleccionadas, responsables, capacidad, trabajo terminado con CP/EV, bloqueos y trabajo restante. Si una historia no cumple el DoD, permanece abierta. La siguiente planificación reordena según resultado real.

# 11 Modelo de tarea y control del sprint

| Campo | Registro requerido |
| --- | --- |
| Tarea | ID HU, criterio v0.2 y resultado concreto. |
| Compromiso | Responsable, colaboradores, sprint y dependencia resuelta. |
| Desarrollo | Cambio y commit; componentes y documentación afectados. |
| Prueba | CP/subcaso, esperado, observado, resultado, EV y ejecutor. |
| Revisión | Revisor, defectos, regresión y cumplimiento de 13. |
| Cierre | Terminado con evidencia o trabajo restante visible para próximo refinamiento. |
| Seguimiento | Objetivo alcanzado, bloqueos, cambios y mejora de retrospectiva 14. |

La verificación documental confirma 83 identificadores únicos y una primera asignación por HU. No constituye una ejecución de los ocho sprints.

Falta definir día y hora de corte semanal, tratamiento de feriados, regla definitiva de redondeo, identificadores técnicos de estados y estados después de resolver disputas. Deben confirmarse entorno y producto de integración de Mercado Pago, responsables operativos, cobertura del piloto, evidencia de implementos y plataformas adicionales. No se presupone que estos puntos estén implementados.

## Referencias

Daniel Elgueta. Splash Backlog Épicas HU FINAL, versión 0.2, 5 de octubre de 2026. 9 épicas y 83 historias. Revisión declarada del código: commit 311ae43. Los estados son reportados por la fuente, no resultados de pruebas ejecutadas para esta entrega.

Equipo Splash. Confirmación de adopción de la versión 0.2 y modelo de pagos, 17 de octubre de 2026. CAM-03.

Duoc UC. Anexo Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología y guías 2.4 y 2.6 de fase 2. Material del curso.

Schwaber y Sutherland. Scrum Guide 2020. https://scrumguides.org/scrum-guide.html